## Hoja1
CRONOGRAMA DE TAREAS
[5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032 | [11 empty] | 2033 | [11 empty] | 2034 | [11 empty] | 2035 | [11 empty] | 2036 | [11 empty] | 2037 | [11 empty] | 2038 | [11 empty] | 2039 | [11 empty] | 2040 | [11 empty] | 2041 | [11 empty] | 2042 | [11 empty] | 2043
ACTIVIDADES | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
ADQUISISCION DE EQUIPOS DE PRODUCCION | bar: JUL to SEP
ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO | bar: SEP to OCT
PREPARACION DEL GALPON | bar: 2024 NOV to 2024 ENE
TRASLADO DE EQUIPOS | bar: 2024 DIC to 2024 ENE
MONTAJE | bar: 2024 DIC to 2024 ENE
SINCRONIZACION Y PUESTA EN MARCHA | bar: 2024 ENE to 2024 FEB
PRUEBAS DE PRODUCCION | bar: 2024 ENE to 2024 FEB
INICIO PRODUCCION CON UN TURNO DE PERSONAL | bar: 2024 FEB to 2025 MAY
AUMENTO DE LA PRODUCCION A DOS TURNOS DE PERSONAL | bar: 2025 JUN to 2025 NOV
AUMENTO DE LA PRODUCCION A TRES TURNOS DE PERSONAL
ARMADO SISTEMA DE PRODUCCION DE CONCENTRADO RICO EN COLAGENO | bar: 2026 JUN to 2042 DIC
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS | bar: 2026 JUN to 2042 DIC
FINALIZACION DE LA VIDA UTIL | bar: 2043 ENE
DESARME Y LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS | bar: 2043 ENE to 2043 FEB

## Hoja2
CRONOGRAMA DE MONITOREO DEL PROCESO | FRECUENCIA
CONTROL TEMPERATURA DE CELDAS Y BIOPILAS | DIARIO
ANALISIS FISICO QUIMICOS DE CELDAS | SEMESTRAL
ANALISIS FISICO QUIMICOS DE BIOPILAS | SEMESTRAL
ANALISIS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL | UNO POR LOTE COMERCIALIZADO
ANALISIS DE CALIDAD DEL EFLUENTE TRATADO | MENSUAL